## SPRINT BACKLOG
SPRINT 1 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-03 | HU-03 | Crear y versionar scripts DDL (Area, Especialidad, Usuario, Paciente, Cita) y script rollback. | ALTA | Ing Pablo Medina | DATABASE (BACKEND) | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-03 | HU-03 | Poblar BD de prueba con INSERTs; validar FK e integridad referencial. | ALTA | Ing Pablo Medina | DATABASE (BACKEND) | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-03 | HU-03 | Configurar conexión BD en dev (.env), crear usuario DB y script backup diario. | ALTA | Ing Pablo Medina | DATABASE (BACKEND) | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-01 | HU-01 | Diseñar matriz de roles y permisos; documento y tablas de permisos. | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | DATABASE / BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-01 | HU-01 | Implementar auth parte 1: endpoints /auth/login y hashing de contraseñas (8h). | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | BACKEND | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-01 | HU-01 | Implementar auth parte 2: /auth/logout y refresh token; integración con BD (4h). | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-01 | HU-01 | Pruebas unitarias e integración de auth; crear cuentas de prueba por rol. | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | QA / BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-02 | HU-02 | Diseñar API y DTOs para paciente; validaciones DNI/email/fecha. | ALTA | Ing Alejandara Acho | DISEÑO / BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-02 | HU-02 | Implementar POST /pacientes parte 1: esquema y persistencia básica (8h). | ALTA | Ing Alejandara Acho | BACKEND | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-02 | HU-02 | Implementar POST /pacientes parte 2: asociación con Usuario y validaciones (4h). | ALTA | Ing Alejandara Acho | BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-02 | HU-02 | Implementar GET /pacientes/{id} y pruebas de integración; manejo de errores. | ALTA | Ing Alejandara Acho | BACKEND / QA | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-04 | HU-04 | Definir reglas de negocio de cita: duración por defecto, estados y validaciones. | ALTA | Ing Keyla Gallardo | DISEÑO / BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-04 | HU-04 | Implementar endpoints cita parte 1: POST/validaciones básicas y bloqueo horario (8h). | ALTA | Ing Keyla Gallardo | BACKEND | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-04 | HU-04 | Implementar endpoints cita parte 2: PUT/DELETE y manejo estados (4h). | ALTA | Ing Keyla Gallardo | BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-04 | HU-04 | Pruebas de integración agenda con pacientes y médicos; crear datos de prueba. | ALTA | Ing Keyla Gallardo | QA / BACKEND | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
| PB-05 | HU-05 | Maquetado prototipo: pantallas login, registro paciente y formulario cita (HTML/CSS). | MEDIA | Ing Pablo Medina | FRONTEND | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-05 | HU-05 | Conectar UI a endpoints (login, crear paciente, crear cita) con fetch/axios (mock si necesario). | MEDIA | Ing Pablo Medina | FRONTEND / INTEGRACIÓN | 8 h | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Hecho
| PB-05 | HU-05 | Prueba de usabilidad rápida con 2 usuarios y documentar ajustes mínimos. | MEDIA | Ing Pablo Medina | UX / QA | 4 h | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Hecho
SPRINT 2 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | Horas | Inicio | Fin | ESTADO
| PB-06 | HU-06 | Diseñar tabla HistoriaClinica (id, idPaciente, fecha, tipoRegistro, descripcion, rutaAdjunto). Documento de campos. | ALTA | Ing Pablo Medina | DATABASE / BACKEND | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-06 | HU-06 | Implementar POST /historia.php: crear entrada clínica (validar rol médico), insertar en BD. | ALTA | Ing Pablo Medina | BACKEND (PHP) | 6 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-06 | HU-06 | Subida de archivos: formulario multipart, validar tipo/size en PHP, guardar en /uploads/seguro y registrar ruta en BD. | ALTA | Ing Pablo Medina | BACKEND / STORAGE | 4 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-09 | HU-09 | Crear tabla AuditLog (usuario, accion, tabla, id_registro, timestamp) y documento de retención. | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | DATABASE / SEGURIDAD | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-09 | HU-09 | Implementar auditoría en PHP: función log_audit($user,$action,$table,$id) y llamar en create/update/delete relevantes. | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | BACKEND (PHP) | 6 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-09 | HU-09 | Configurar HTTPS en entorno local/servidor de pruebas (si aplica) y revisar storage seguro; documentar pasos. | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | INFRA / SEGURIDAD | 4 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-07 | HU-07 | Diseñar plantilla de correo simple (asunto, cuerpo) y trigger: al crear cita insertar en tabla Notificaciones. | MEDIA | Ing Alejandara Acho | BACKEND / NOTIFICACIONES | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-07 | HU-07 | Implementar envío de correo con PHP mail() o librería PHPMailer (simulado) y scheduler simple (cron o script que revisa Notificaciones). | MEDIA | Ing Alejandara Acho | BACKEND (PHP) | 6 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-07 | HU-07 | Pruebas de notificaciones: crear cita y verificar registro y envío simulado; logs. | MEDIA | Ing Alejandara Acho | QA / BACKEND | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-08 | HU-08 | Definir consultas SQL para reportes (citas por día, pacientes atendidos por rango). | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | BACKEND / REPORTES | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-08 | HU-08 | Implementar endpoint /reportes.php que ejecuta consultas y devuelve CSV descargable. | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | BACKEND (PHP) | 6 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-08 | HU-08 | Interfaz simple para seleccionar rango y descargar reporte (botón export CSV). | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | FRONTEND / REPORTES | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-10 | HU-10 | Definir métricas clave y consultas (citas/día, % asistencia) para panel. | MEDIA | Ing Pablo Medina | BACKEND / ANALÍTICA | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-10 | HU-10 | Implementar endpoints métricas /metrics.php y frontend con gráficos simples (Chart.js) mostrando 2 métricas. | MEDIA | Ing Pablo Medina | FRONTEND / BACKEND | 6 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
| PB-10 | HU-10 | Pruebas y optimización: revisar índices necesarios para consultas de métricas; documentar cambios. | MEDIA | Ing Pablo Medina | QA / DB | 2 h | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Hecho
SPRINT 3 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-11 | HU-11 | Implementar búsqueda de pacientes con consulta y resultados | MEDIA | Ing Alejandara Acho | FRONTEND / BACKEND | 6h | 2026-04-11 | 2026-04-11 | ESTADO
| PB-12 | HU-12 | Crear formulario diagnóstico, guardar en BD y relación con paciente | ALTA | Ing Pablo Medina | BACKEND / STORAGE | 8h | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Hecho
| PB-13 | HU-13 | Implementar camcelación de citas y actualización de estado en BD | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | BACKEND | 5h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
| PB-14 | HU-14 | Consulta de historial de citas y visualización en interfaz | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | FRONTEND | 6h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
| PB-15 | HU-15 | Implementar agenda médica con filtro por fecha | ALTA | Ing Pablo Medina | FRONTEND / INTEGRACIÓN | 7h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
| PB-16 | HU-16 | Generar reportes CSV desde consultas SQL y botón de descarga | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | FRONTEND / REPORTES | 5h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
| PB-17 | HU-17 | CRUD de horaios médocps con validación de solapamientos | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | DATABASE / SEGURIDAD | 8h | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Hecho
| PB-18 | HU-18 | Implementar notificación de cancelación con envío de correo | MEDIA | Ing Alejandara Acho | BACKEND / NOTIFICACIONES | 6h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
| PB-19 | HU-19 | Crear formulario de recets médicas y almacenamiento en BD | ALTA | Ing Pablo Medina | BACKEND (PHP) | 7h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
| PB-20 | HU-20 | Implementar búsqueda de pacientes con consulta y resultados | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | UX / QA | 5h | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Hecho
SPRINT 4 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-11 | HU-11 | Pruebas de actualización de perfil y validación de errores | MEDIA | Ing Alejandara Acho | QA / BACKEND | 4h | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Hecho
| PB-12 | HU-12 | Pruebas de registro de diagnóstico y connsistencia de datos | ALTA | Ing Pablo Medina | QA / DB | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
| PB-15 | HU-15 | Optimización de consultas de agenda médica. | MEDIA | Ing Pablo Medina | BACKEND / ANALÍTICA | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
| PB-16 | HU-16 | Mejora de exportación y validación de archivos CSV | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | FRONTEND / REPORTES | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
| PB-17 | HU-17 | Validaciones avanzads de horarios y conflictos | ALTA | Ing Elida Eyzaguirre | DATABASE / SEGURIDAD | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
| PB-18 | HU-18 | Pruebas de notificaciones y logs de envío | MEDIA | Ing Alejandara Acho | BACKEND / NOTIFICACIONES | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
| PB-19 | HU-19 | Validación de recetas y consistencia en el historial clínico | ALTA | Ing Pablo Medina | BACKEND (PHP) | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
| PB-20 | HU-20 | Optimización de búsqueda y experiencia de usuario | MEDIA | Ing Keyla Gallardo | UX / QA | 4h | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Hecho
SPRINT 5 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-21 | HU-85 | Diseño de matriz_camas.php: Cuadrícula de ocupación por Área/Cama y estados de color. | ALTA | Ing. Pablo Medina | BACKEND / DB | 8h | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Hecho
| PB-22 | HU-87 | Vista administrativa de agenda: Matriz Médico vs Hora para detectar huecos libres. | ALTA | Ing. Keyla Gallardo | FRONTEND | 6h | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Hecho
| PB-23 | HU-86 | Vista matricial de evolución: Seguimiento de síntomas por fechas (filas/columnas). | ALTA | Ing. Pablo Medina | BACKEND / ANALÍTICA | 8h | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Hecho
| PB-24 | HU-72 | Registro de auditoría persistente: Log de IP y acciones en tabla inmutable. | ALTA | Ing. Elida Eyzaguirre | BACKEND / DB | 6h | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Hecho
| PB-25 | HU-92 | Gestión de espacios: Tabla Consultorios y validación de exclusividad de uso. | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | BACKEND | 6h | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Hecho
| PB-26 | HU-95 | Contador de afluencia en tiempo real y alertas visuales de saturación en dashboard. | MEDIA | Ing. Keyla Gallardo | BACKEND / ANALÍTICA | 6h | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Hecho
| PB-27 | HU-89 | Tabla estructurada de laboratorio: Matriz Prueba vs Fecha con resaltado de rangos. | MEDIA | Ing. Alejandara Acho | BACKEND / DB | 8h | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Hecho
| PB-28 | HU-65 | Implementación de Transacciones (BEGIN/COMMIT) en registros críticos de agenda. | MEDIA | Ing. Pablo Medina | BACKEND / SEGURIDAD | 4h | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Hecho
SPRINT 6 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-29 | HU-64 | Panel de monitoreo de recursos: Estadísticas de carga y concurrencia para directivos. | ALTA | Ing. Elida Eyzaguirre | FRONTEND / REPORTES | 8h | 2026-04-28 | 2026-04-28 | En curso
| PB-30 | HU-52 | Reporte analítico de horas pico y densidad de citas para planificación de turnos. | ALTA | Ing. Alejandara Acho | BACKEND / FRONTEND | 6h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | En curso
| PB-31 | HU-96 | Indicador de capacidad hospitalaria: Notificación automática a directivos al llegar al límite. | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | BACKEND / NOTIFICACIONES | 4h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | En curso
| PB-32 | HU-100 | Algoritmo de cálculo de duración de consulta y reporte de eficiencia por especialidad. | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | BACKEND / ANALÍTICA | 8h | 2026-03-16 | 2026-03-17 | En curso
| PB-33 | HU-88 | Reporte comparativo matricial: Productividad Periodo vs Área Médica. | MEDIA | Ing. Keyla Gallardo | BACKEND / ANALÍTICA | 8h | 2026-03-16 | 2026-03-17 | En curso
| PB-34 | HU-93 | Mapa de ubicación dinámica en detalle de cita (Piso/Consultorio). | BAJA | Ing. Alejandara Acho | FRONTEND | 6h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | En curso
| PB-35 | HU-60 | Clase Database.php: Refactorización para manejo global de excepciones y mensajes amigables. | BAJA | Ing. Alejandara Acho | FRONTEND / BACKEND | 6h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | En curso
| PB-36 | HU-99 | Gestor de calendario administrativo: Bloqueo masivo de feriados y días no laborales. | MEDIA | Ing. Keyla Gallardo | FRONTEND / INTEGRACIÓN | 6h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | En curso
SPRINT 7 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-37 | HU-39 | Formulario de recuperación de contraseña (Token temporal y PHPMailer). | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | FRONTEND | 6h | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Por hacer
| PB-38 | HU-82 | Contador de intentos fallidos y bloqueo temporal de cuenta en DB. | ALTA | Ing. Keyla Gallardo | BACKEND / FRONTEND | 4h | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Por hacer
| PB-39 | HU-70 | Verificación en dos pasos (2FA) o canal alternativo de identidad. | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | DATABASE (MySQL) | 8h | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Por hacer
| PB-40 | HU-36 | Refactorización de Middleware check_role.php para rutas protegidas. | ALTA | Ing. Keyla Gallardo | BACKEND / DB | 6h | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Por hacer
| PB-41 | HU-30 | Formulario password_change.php con validación de complejidad. | MEDIA | Ing. Pablo Medina | FRONTEND / REPORTES | 4h | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Por hacer
SPRINT 8 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-42 | HU-33 | Implementación global de la función log_activity() en controladores. | MEDIA | Ing. Keyla Gallardo | FRONTEND | 6h | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Por hacer
| PB-43 | HU-83 | Módulo de diagnóstico de procesos (detección de cuellos de botella). | BAJA | Ing. Keyla Gallardo | BACKEND (PHP) | 8h | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Por hacer
| PB-44 | HU-55 | Script de centralización de logs de error para el área técnica. | ALTA | Ing. Alejandara Acho | BACKEND / SEGURIDAD | 4h | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Por hacer
| PB-45 | HU-75 | Alertas automáticas vía email ante Errores 500 o caídas de BD. | BAJA | Ing. Pablo Medina | BACKEND (PHP) | 4h | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Por hacer
| PB-46 | HU-44 | Automatización de Backups con Cron y rotación de archivos SQL. | BAJA | Ing. Alejandara Acho | BACKEND / SEGURIDAD | 6h | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Por hacer
SPRINT 9 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-47 | HU-46 | Endpoint /tendencias.php y gráficos de crecimiento interanual. | MEDIA | Ing. Pablo Medina | BACKEND / ANALÍTICA | 8h | 2026-05-15 | 2026-05-15 | ESTADO
| PB-48 | HU-58 | KPI de tasa de cancelación y efectividad de la agenda. | MEDIA | Ing. Keyla Gallardo | DATABASE (MySQL) | 6h | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Por hacer
| PB-49 | HU-71 | Gráfico comparativo de nuevos registros vs. bajas de pacientes. | BAJA | Ing. Elida Eyzaguirre | BACKEND / FRONTEND | 6h | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Por hacer
| PB-50 | HU-78 | Exportación multiformato (Excel/PDF) de paneles de métricas. | BAJA | Ing. Pablo Medina | DATABASE (MySQL) | 8h | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Por hacer
SPRINT 10 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-51 | HU-67 | Sistema de calificación de atención (Estrellas/Comentarios). | MEDIA | Ing. Keyla Gallardo | FRONTEND | 6h | 2026-05-20 | 2026-05-20 | ESTADO
| PB-52 | HU-61 | Polling AJAX para notificaciones en tiempo real en el dashboard. | BAJA | Ing. Keyla Gallardo | FRONTEND / BACKEND (PHP) | 8h | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Por hacer
| PB-53 | HU-97 | Programador de recordatorios con instrucciones de preparación previa. | BAJA | Ing. Alejandara Acho | BACKEND / NOTIFICACIONES | 6h | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Por hacer
| PB-54 | HU-74 | Proceso de eliminación/anonimización de cuenta del paciente. | BAJA | Ing. Elida Eyzaguirre | FRONTEND / BACKEND | 6h | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Por hacer
SPRINT 11 | ID PB | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD | HORAS | INICIO | FIN | ESTADO
| PB-55 | HU-79 | Optimización de índices SQL tras análisis con EXPLAIN. | BAJA | Ing. Alejandara Acho | FRONTEND | 6h | 2026-05-25 | 2026-05-24 | ESTADO
| PB-56 | HU-73 | Saneamiento final de todas las entradas (Auditoría de código XSS/SQLi). | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | FRONTEND / BACKEND | 8h | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Por hacer
| PB-57 | HU-51 | Verificación de restricciones de integridad y motores InnoDB finales. | MEDIA | Ing. Elida Eyzaguirre | BACKEND / SEGURIDAD | 4h | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Por hacer
| PB-58 | HU-58 | Pruebas de carga (Stress Testing) y documentación técnica final. | ALTA | Todo el equipo | QA / DEVOPS | 12h | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Por hacer

## PRODUCT BACKLOG
HISTORIAS DE USUARIO | TAREAS | PRIORIDAD | NOMBRE ASIGNADO | RESPONSABILIDAD
HU-01 y HU-05, HU-21 | Maquetado formulario paciente; POST /citas.php; validaciones JS y PHP; insertar en Cita y Agenda. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-02 y HU-47, HU-64 | Diseño tabla Usuario; login/logout con sesiones; password_hash/verify; check_session.php. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND (PHP)
HU-03 y HU-06, HU-53 | CREATE TABLEs Area Especialidad Usuario Paciente Medico Cita Agenda Reporte; índices; script rollback. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | DATABASE (MySQL)
HU-04 y HU-23, HU-25 | Formulario paciente HTML; POST /pacientes.php con PDO prepared statements; GET /pacientes.php?id=. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-05 y HU-16, HU-56 | Páginas login.php paciente_form.php cita_form.php agenda_view.php; conectar formularios a endpoints PHP. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | FRONTEND
HU-06 y HU-03, HU-13 | Crear tabla HistoriaClinica; POST /historia.php; vista /historia_view.php; permisos por rol. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND / DB
HU-07 y HU-08, HU-62 | Tabla Notificaciones; trigger lógico al crear cita; script cron o PHP que envía correo (PHPMailer) y registra envío. | MEDIA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND (PHP)
HU-08 y HU-07, HU-17 | Consultas SQL agregadas; /reportes.php que devuelve CSV; interfaz para seleccionar rango. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND / FRONTEND
HU-09 y HU-10, HU-36 | Tabla AuditLog; función log_audit() en PHP; proteger uploads y revisar HTTPS local. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / SEGURIDAD
HU-10 y HU-09, HU-27 | Consultas métricas; /metrics.php; frontend con Chart.js mostrando 2 métricas. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | FRONTEND / BACKEND
HU-11 y HU-34, HU-75 | Diseñar interfaz de edición de perfil con inputs sanitizados, implementar validación de tipos de datos en servidor y ejecutar sentencia UPDATE vinculada a la sesión del usuario para actualizar la base de datos. | MEDIA | Ing. Alejandra Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND/BACKEND
HU-12 y HU-35, HU-70 | Desarrollar formulario de diagnóstico médico con captura de sintomatología y ejecutar INSERT en tabla diagnósticos mediante llave foránea para vincular el registro con el ID único del paciente. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/DB
HU-13 y HU-28, HU-81 | Programar controladores para botones de cancelación y actualización que ejecuten lógica de cambio de estado en la columna status de la tabla citas previa verificación de políticas de tiempo. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND
HU-14 y HU-38, HU-73 | Construir vista de listado dinámico mediante consultas SELECT con parámetros dinámicos para filtrar resultados por nombre o identificador de paciente en tiempo real. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND
HU-15 y HU-66, HU-82 | Integrar componente de calendario que realice peticiones asíncronas para filtrar y mostrar disponibilidad de agenda médica por rangos de fecha desde la base de datos. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | FRONTEND/BACKEND
HU-16 y HU-31, HU-60 | Generar script de extracción de datos SQL que procese la información mediante punteros y aplique fputcsv para forzar la descarga de un archivo de valores separados por comas. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND
HU-17 y HU-30, HU-54 | Programar módulo CRUD de gestión de turnos que incluya una subconsulta de validación para impedir el registro de horarios si existe solapamiento de horas para el mismo médico. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND/DB
HU-18 y HU-57, HU-84 | Configurar trigger en motor de base de datos para inserción automática en tabla notificaciones y programar tarea cron que dispare envíos mediante PHPMailer con registro de log de salida. | MEDIA | Ing. Alejandra Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND
HU-19 y HU-41, HU-61 | Diseñar formulario de prescripción electrónica que inserte datos en tabla recetas manteniendo la integridad referencial con el diagnóstico y el ID del paciente. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND
HU-20 y HU-50, HU-88 | Implementar buscador global con lógica de consulta SQL mediante operador LIKE para rastrear cadenas de texto en múltiples columnas de la base de datos de forma concurrente. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND/BACKEND
HU-21 y HU-14, HU-51 | Crear formulario de reserva de citas con validación de integridad de datos y lógica de comprobación de cupos antes de la inserción persistente en la tabla de citas. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-22 y HU-44, HU-71 | Desarrollar panel de historial clínico con filtrado de registros históricos y aplicar middleware de control de acceso para restringir la visibilidad según el rol de usuario autenticado | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND / DB
HU-23 y HU-18, HU-49 | Estructurar consultas SQL de agregación para generar reportes estadísticos y habilitar la función de exportación de resultados a formatos externos. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND/REPORTES
HU-24 y HU-12, HU-55 | Construir endpoints de API que retornen objetos JSON con métricas de rendimiento para alimentar y renderizar gráficos dinámicos en el dashboard administrativo. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/ANALÍTICA
HU-25 y HU-04, HU-26 | Interfaz de bloqueo de agenda, endpoint POST /bloqueos.php, validación lógica para impedir INSERT en Cita si el rango existe en Bloqueos. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND / FRONTEND
HU-26 y HU-33, HU-74 | Lógica de disponibilidad en cita_form.php, consulta dinámica de espacios libres mediante LEFT JOIN entre Horarios y Citas. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / FRONTEND
HU-27 y HU-08, HU-62 | Script SQL de limpieza, DELETE FROM Usuario WHERE activo = 0, validación de integridad referencial con ON DELETE SET NULL. | MEDIA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND
HU-28 y HU-07, HU-17 | Implementación de password_hash() en registro y password_verify() en login, eliminación de almacenamiento en texto plano. | ALTA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND / DB
HU-29 y HU-10, HU-36 | Maquetado de reporte_mensual.php, filtros por mes y año, cálculos de rendimiento por área, visualización en tablas y gráficos. | ALTA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND (PHP)
HU-30 y HU-09, HU-27 | Formulario password_change.php, validación de contraseña actual, comprobación de reglas de seguridad, UPDATE en tabla Usuario. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | FRONTEND/REPORTES
HU-31 y HU-15, HU-58 | Campo TEXT en tabla Consulta, endpoint POST /notas.php, guardado asíncrono durante la sesión médica para evitar pérdida de datos. | BAJA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / FRONTEND
HU-32 y HU-32, HU-76 | Generador de archivos PDF para recetas, endpoint GET /descargar_receta.php, consulta de medicamentos y dosis asociados. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | DATABASE (MySQL)
HU-33 y HU-35, HU-70 | Creación de tabla Auditoria, función global log_activity() llamada en cada controlador para registro de acciones de usuario. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND
HU-34 y HU-38, HU-73 | Endpoint PATCH /reasignar.php, actualización de id_medico en tabla Cita, validación de disponibilidad del nuevo profesional. | BAJA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/ANALÍTICA
HU-35 y HU-66, HU-82 | Interfaz de edición de cita, validación de fecha futura, actualización en tabla Agenda, envío de notificación de cambio. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-36 y HU-60, HU-93 | Middleware check_role.php, validación de variable $_SESSION['rol'], restricción de acceso en cabecera de archivos protegidos. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND / DB
HU-37 y HU-30, HU-54 | Query comparativa SELECT medico, COUNT(citas), visualización en matriz de barras para análisis de rendimiento directivo. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND
HU-38 y HU-57, HU-84 | Vista medico_semanal.php, consulta SQL con filtros BETWEEN fecha_inicio AND fecha_fin, visualización en cuadrícula horaria. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/DB
HU-39 y HU-23, HU-25 | Formulario de recuperación, envío de token temporal vía email, tabla PasswordResets, validación de expiración y cambio de clave. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND
HU-40 y HU-12, HU-51 | Configuración de session.gc_maxlifetime en PHP, script JS que detecta inactividad y redirige a logout.php tras tiempo límite. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND (PHP)
HU-41 y HU-16, HU-56 | Consulta SELECT * FROM Cita WHERE estado = cancelado, renderizado en vista administrativo_control.php con filtros de búsqueda. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND (PHP)
HU-42 y HU-10, HU-36 | Endpoint GET /detalle_cita.php, consulta relacional con tablas Medico y Especialidad, maquetado de tarjeta informativa. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | FRONTEND/BACKEND
HU-43 y HU-44, HU-71 | Implementación de input type file, endpoint POST /adjuntar.php, almacenamiento físico y registro de ruta en la base de datos. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / FRONTEND
HU-44 y HU-03, HU-13 | Configuración de tarea Cron para ejecutar mysqldump diario, script de rotación para mantener los últimos respaldos de datos. | BAJA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND / SEGURIDAD
HU-45 y HU-05, HU-21 | Destrucción de $_SESSION, borrado de cookies de autenticación, redirección segura a index.php con confirmación de salida. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | DATABASE (MySQL)
HU-46 y HU-47, HU-64 | Gráficos de tendencia lineal, análisis de crecimiento de consultas por mes, endpoint GET /tendencias.php para uso directivo. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/ANALÍTICA
HU-47 y HU-06, HU-53 | Formulario registro_medico.php, validación de licencia, inserción en tablas Usuario y Medico, asignación de especialidad inicial. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-48 y HU-18, HU-49 | Implementación de HTTPS, validación de sesiones en todas las peticiones, escapado de datos para prevenir inyecciones SQL. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | DATABASE (MySQL)
HU-49 y HU-15, HU-58 | Módulo de carga de documentos, validación de tipos de archivo PDF o JPG, vinculación automática al ID del paciente. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND/BACKEND
HU-50 y HU-09, HU-27 | Formulario resultados_lab.php, entrada de valores por parámetro, almacenamiento en tabla Examenes vinculada a historia clínica. | BAJA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND
HU-51 y HU-60, HU-93 | Configuración de llaves foráneas con restricciones RESTRICT, uso de motores InnoDB para asegurar integridad de transacciones. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / SEGURIDAD
HU-52 y HU-14, HU-51 | Consulta analítica de horas pico, reporte de densidad de citas por franjas horarias, visualización para planificación de turnos. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND / FRONTEND
HU-53 y HU-31, HU-60 | Lógica condicional en home.php, carga de componentes y widgets basados en el rol detectado en la sesión de usuario. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND
HU-54 y HU-33, HU-74 | Buscador con filtros avanzados en lista_pacientes.php, uso de cláusulas WHERE dinámicas para edad, sexo o última visita. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / DB
HU-55 y HU-07, HU-17 | Implementación de bloque try-catch global, escritura de errores en logs del sistema para diagnóstico técnico y corrección. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND / SEGURIDAD
HU-56 y HU-12, HU-51 | Vista historial_diagnosticos.php, consulta ordenada por fecha DESC, acceso de solo lectura para el paciente a sus registros. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND/ANALÍTICA
HU-57 y HU-41, HU-61 | Función de borrado lógico en expediente, UPDATE Registro SET visible = 0, log de auditoría sobre la eliminación del dato. | BAJA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND/REPORTES
HU-58 y HU-32, HU-76 | Cálculo porcentual de cancelaciones sobre el total, visualización en KPI del dashboard directivo con filtros de fecha. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | DATABASE (MySQL)
HU-59 y HU-28, HU-81 | Formulario edit_medico.php, carga de datos mediante GET, actualización de perfil profesional y horarios en la base de datos. | BAJA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND / BACKEND
HU-60 y HU-38, HU-73 | Clase Database.php con manejo de excepciones, mensaje amigable al usuario en caso de pérdida de conexión al servidor. | BAJA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-61 y HU-66, HU-82 | Sistema de mensajería interna, tabla Mensajes, polling AJAX para notificar al usuario sobre alertas o avisos del sistema. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-62 y HU-30, HU-54 | Habilitación de edición de diagnóstico en ventana de tiempo limitada, registro de versión anterior para trazabilidad médica. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND/DB
HU-63 y HU-57, HU-84 | Selector dinámico en cita_form.php, filtrado de médicos por especialidad y estado de disponibilidad en tiempo real. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND / SEGURIDAD
HU-64 y HU-18, HU-49 | Panel de monitoreo de recursos, estadísticas de carga de páginas y concurrencia de usuarios para la gestión directiva. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND/REPORTES
HU-65 y HU-15, HU-58 | Uso de BEGIN TRANSACTION y COMMIT, aseguramiento de que la cita y el registro de agenda se realicen de forma atómica. | MEDIA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND / SEGURIDAD
HU-66 y HU-10, HU-36 | Interfaz de gestión de especialidades, tabla intermedia Medico_Especialidad, opción de asignar múltiples áreas a un médico. | BAJA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND/ANALÍTICA
HU-67 y HU-44, HU-71 | Formulario post-consulta, tabla Calificaciones con escala numérica, promedio visible en el perfil del profesional médico. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND
HU-68 y HU-34, HU-75 | Reporte visual médico, resumen de pacientes atendidos, promedio de tiempo de consulta y diagnósticos más frecuentes. | MEDIA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-69 y HU-35, HU-70 | Procedimiento de login, validación de usuario y hash de contraseña, control de estados de cuenta activa o bloqueada. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND
HU-70 y HU-16, HU-56 | Proceso de verificación en dos pasos o recuperación por canal alternativo con validación de identidad del usuario. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | DATABASE (MySQL)
HU-71 y HU-03, HU-13 | Gráfico de barras de nuevos registros mensuales, comparación con periodos anteriores para medir el crecimiento de la red. | BAJA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / FRONTEND
HU-72 y HU-05, HU-21 | Registro persistente de operaciones, almacenamiento de IP y acción realizada en tabla de auditoría de acceso al sistema. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND / DB
HU-73 y HU-06, HU-53 | Scripts de validación JS y PHP, saneamiento de entradas de texto antes de procesar inserciones en la base de datos. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND / BACKEND
HU-74 y HU-47, HU-64 | Opción de desactivación de cuenta, proceso de anonimización de datos sensibles y cierre definitivo de accesos del paciente. | BAJA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND / BACKEND
HU-75 y HU-14, HU-51 | Configuración de PHPMailer para alertas técnicas, envío de correo a administradores ante errores 500 o fallos de procesos. | BAJA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND (PHP)
HU-76 y HU-31, HU-60 | Precarga de expediente clínico en vista de atención, resumen de antecedentes y alertas médicas visibles en el header. | ALTA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND/ANALÍTICA
HU-77 y HU-33, HU-74 | Selector de estado en gestor_citas.php, actualización de columna estado mediante botones de cambio rápido de estatus. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | FRONTEND/REPORTES
HU-78 y HU-08, HU-62 | Implementación de botones de exportación, generación de archivos CSV y PDF de métricas para el panel directivo. | BAJA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | DATABASE (MySQL)
HU-79 y HU-07, HU-17 | Análisis de índices SQL, optimización de queries con EXPLAIN, implementación de caché para consultas de alto consumo. | BAJA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND
HU-80 y HU-09, HU-27 | Disparador de correo tras INSERT en Cita, generación de plantilla HTML con datos de confirmación para el paciente. | MEDIA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND / SEGURIDAD
HU-81 y HU-60, HU-93 | Notificación PUSH o email al médico, envío de resumen de nueva cita asignada con datos básicos del paciente y hora. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | DATABASE (MySQL)
HU-82 y HU-30, HU-54 | Contador de intentos en tabla Usuario, campo intentos_fallidos que activa el bloqueo tras superar el límite de seguridad. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND / FRONTEND
HU-83 y HU-57, HU-84 | Módulo de diagnóstico de procesos, reporte automático de fallos o cuellos de botella para supervisión directiva. | BAJA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND (PHP)
HU-84 y HU-12, HU-51 | Implementación de tokens CSRF, uso de sesiones seguras con parámetros HttpOnly para prevenir ataques de secuestro. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND / BACKEND (PHP)
HU-85 y HU-23, HU-25 | Diseño de matriz_camas.php, visualización de cuadrícula Área vs Cama, estados de ocupación por colores según el turno. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND / DB
HU-86 y HU-41, HU-61 | Vista matricial de evolución, filas por síntoma y columnas por fecha, script para graficar tendencias de salud del paciente. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/ANALÍTICA
HU-87 y HU-32, HU-76 | Vista administrativa de agenda, matriz Médico vs Hora, detección visual de huecos libres para optimizar la programación. | ALTA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND
HU-88 y HU-28, HU-81 | Reporte comparativo matricial, matriz Periodo vs Área, cálculo de productividad y eficiencia para la toma de decisiones. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND/ANALÍTICA
HU-89 y HU-38, HU-73 | Tabla de resultados estructurada, matriz Prueba vs Fecha, resaltado automático de valores fuera de rango clínico normal. | MEDIA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND / DB
HU-90 y HU-66, HU-82 | Generador de comprobante_cita.pdf, incluye código de validación, datos del centro médico y recordatorios de preparación. | ALTA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND (PHP)
HU-91 y HU-10, HU-36 | Botón Finalizar Atención, UPDATE estado atendido, cierre automático de la ficha de consulta y actualización de historial. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND
HU-92 y HU-44, HU-71 | Módulo de gestión de espacios físicos, tabla Consultorios, validación de exclusividad de uso por médico y franja horaria. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND
HU-93 y HU-34, HU-75 | Mapa de ubicación en detalle_cita.php, indicación de piso y número de consultorio asignado para guía del paciente. | BAJA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | FRONTEND
HU-94 y HU-35, HU-70 | Widget de notas rápidas en sidebar médico, guardado automático en borrador local para posterior guardado definitivo. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND (PHP)
HU-95 y HU-101 | Contador de afluencia en tiempo real, alertas visuales cuando el flujo de pacientes llega al límite de la capacidad diaria. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | BACKEND/ANALÍTICA
HU-96 y HU-102 | Indicador de capacidad hospitalaria, disparo de notificación a directivos al alcanzar umbrales críticos de ocupación. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND/NOTIFICACIONES
HU-97 y HU-103 | Script de envío programado de recordatorios, incluye instrucciones de preparación técnica según el tipo de cita médica. | BAJA | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | BACKEND/NOTIFICACIONES
HU-98 y HU-104 | Vista simplificada de agenda diaria, lista de pacientes confirmados con acceso directo a la ficha clínica desde el dashboard. | ALTA | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | BACKEND/CONSULTAS
HU-99 y HU-105 | Gestor de calendario administrativo, marcado de días no laborales, bloqueo masivo de agendamientos en fechas festivas. | MEDIA | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | FRONTEND/INTEGRACIÓN
HU-100 y HU-107 | Algoritmo de cálculo de duración de consulta, reporte de tiempos promedio por especialidad para optimización de eficiencia. | MEDIA | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | BACKEND/ANALÍTICA
HU-106 | Implementar módulo de Inventario (adaptado de aleslisis) | MEDIA | Agente AI | BACKEND / FRONTEND
HU-107 | Implementar módulo de Sucursales (adaptado de aleslisis) | MEDIA | Agente AI | BACKEND / FRONTEND
HU-106 | Implementar módulo de Inventario (adaptado de aleslisis) | MEDIA | Agente AI | BACKEND / FRONTEND
HU-107 | Implementar módulo de Sucursales (adaptado de aleslisis) | MEDIA | Agente AI | BACKEND / FRONTEND

## HISTORIAS DE USUARIO
REQUERIMIENTO | NOMBRE DE HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | RIESGO EN DESARROLLO | PUNTOS ESTIMADOS | ITERACIÓN ASIGNADA | PROGRAMADOR DESIGNADO | DESCRIPCIÓN | VALIDACIÓN
RF-001 | Acceso al stock de medicamentos | ALTA | Bajo | 3 | 1 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo necesito acceder al stock de medicamentos para conocer disponibilidad, fechas de vencimiento y gestionar entradas/salidas. | En el dashboard aparece la lista de medicamentos con imagen; al seleccionar uno se muestran: nombre, tipo, concentración, cantidad en stock, fecha de vencimiento, descripción; botones para agregar y eliminar ejemplares; datos coinciden con BD.
RF-002 | Acceso al expediente clínico del paciente | ALTA | Medio | 3 | 1 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como médico necesito acceder al expediente clínico completo de un paciente desde cualquier especialidad para evitar solicitar documentos físicos y agilizar la atención. | En el dashboard médico existe búsqueda de pacientes; al seleccionar uno se despliega pantalla con secciones: datos personales, historial de consultas, estudios adjuntos, medicación; permisos por rol; datos obtenidos desde BD.
RF-003 | Agendamiento de citas médicas | ALTA | Medio | 1 | 1 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como directivo necesito un módulo para agendar citas médicas de forma organizada, registrar cada cita en la BD y visualizar la agenda por médico. | El sistema registra cada cita en la BD; permite ver agenda por médico y fecha; controla fecha/hora y evita solapamientos básicos.
RF-004 | Solicitud de cita en línea | ALTA | Bajo | 2 | 1 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como paciente quiero solicitar citas en línea para evitar desplazamientos. | Formulario autenticado; al enviar crea registro en tabla Cita con estado 'pendiente' y aparece en agenda del médico; validaciones de fecha/hora.
RF-005 | Gestión de usuarios y roles | ALTA | Bajo | 2 | 1 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo quiero crear y gestionar usuarios con roles (paciente, médico, administrativo, directivo) para controlar accesos. | CRUD de usuarios en BD; contraseñas con password_hash; páginas protegidas por sesión y verificación de rol.
RF-006 | Generación de reportes administrativos | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo quiero generar reportes (citas por día, pacientes atendidos) y exportarlos en CSV. | /reportes.php devuelve CSV filtrable por rango y por médico; descarga correcta y datos coinciden con BD.
RF-007 | Notificaciones y recordatorios de citas | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente quiero recibir recordatorios de mis citas para no olvidarlas. | Al crear cita se inserta notificación; script cron o ejecución manual envía correo simulado (PHPMailer) y registra envío en tabla Notificaciones.
RF-008 | Panel de indicadores básicos | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como directivo quiero ver métricas (citas por día, pacientes atendidos) en un panel con gráficos simples. | /metrics.php devuelve datos; frontend muestra 2 gráficos con datos correctos de la BD.
RF-009 | Auditoría de accesos y cambios | ALTA | Medio | 2 | 2 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como directivo quiero registros de accesos y modificaciones para seguimiento y auditoría. | Tabla AuditLog registra usuario, acción, tabla, id_registro y timestamp; se puede consultar por rango.
RF-010 | Respaldo y recuperación básica de BD | MEDIA | Bajo | 1 | 2 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como administrador quiero un script de respaldo (dump) y pasos para restaurar la BD en entorno de pruebas. | Script mysqldump genera archivo .sql; restauración en entorno dev funciona y datos de prueba aparecen.
RF-011 | Actualizar perfil del paciente | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero actualizar mis datos personales para mantener mi información actualizada. | El sistema permite editar datos del paciente; al guardar la información se actualiza correctamente en la base de datos y se muestra un mensaje de éxito.
RF-012 | Registrar diagnóstico médico. | ALTA | Medio | 3 | 2 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero registrar diagnósticos para mantener historial clínico. | El diagnóstico médico se guarda exitosamente; la información queda vinculada al expediente y se puede consultar por paciente en cualquier momento.
RF-013 | Cancelar Citas | ALTA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo, quiero cancelar citas para reorganizar la agenda. | La cita cambia a estado cancelado; el registro se actualiza en el sistema y ya no aparece en la agenda de citas activas.
RF-014 | Ver historial de citas | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como paciente, quiero ver mi histgorial de citas para revisar consultas anteriores. | El historial de citas se visualiza correctamente; el listado muestra las citas pasadas consultando los registros históricos de la base de datos.
RF-015 | Visualizar agenda médica | ALTA | Bajo | 2 | 1 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero ver mi agenda diaria para organizar mis consultas. | La agenda filtra citas por fecha; el sistema muestra los eventos programados para el día seleccionado de forma correcta.
RF-016 | Exportar reportes | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como directivo, quiero exportar reportes para analizarlos externamente. | El sistema descarga archivo CSV; los datos exportados mantienen el formato adecuado y la información coincide con los registros.
RF-017 | Gestionar horarios médicos | ALTA | Medio | 3 | 2 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo, quiero gestionar horarios para evitar conflictos. | El sistema evita solapamiento de horarios; no es posible agendar dos citas en el mismo bloque de tiempo para un mismo médico.
RF-018 | Notificar Cancelación de Citas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandra Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero recibir notificaciones si cancelan mi cita. | Se envía notificación automática al paciente; el aviso de confirmación o recordatorio llega al destinatario tras realizar la acción.
RF-019 | Registrar Recetas Médicas | ALTA | Medio | 3 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero registrar recetas para tratamiento del paciente. | La receta queda guardada y asociada; el documento médico se vincula permanentemente al historial clínico del paciente.
RF-020 | Buscar Pacientes | MEDIA | Bajo | 2 | 1 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero buscar pacintes para acceder rápido a su información. | La búsqueda devuelve resultados correctos; al ingresar un criterio de filtrado el sistema muestra los registros correspondientes.
RF-021 | Solicitar citas médicas online | ALTA | Bajo | 2 | 1 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero solicitar citas médicas en línea para evitar desplazamientos innecesarios. | El paciente registra una cita desde el sistema; la solicitud se procesa y la información se guarda correctamente en la base de datos.
RF-022 | Acceder a expediente clínico | ALTA | Medio | 3 | 1 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero acceder rápidamente al expediente clínico de mis pacientes para mejorar la atención. | El médico visualiza el historial clínico completo; el acceso al expediente permite revisar todos los antecedentes del paciente sin restricciones.
RF-023 | Generar reportes de citas y pacientes | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero generar reportes de citas y pacientes atendidos para optimizar la gestión. | El sistema genera reportes filtrables; los documentos permiten aplicar criterios específicos y se exportan correctamente a otros formatos.
RF-024 | Ver estadísticas de atención | MEDIA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como directivo, quiero visualizar estadísticas de atención para apoyar la toma de decisiones. | Se muestran gráficos con métricas clave; el panel visual presenta el volumen de citas y pacientes atendidos con datos precisos.
RF-025 | Bloquear horarios no disponibles | ALTA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como médico, quiero bloquear horarios no disponibles para evitar sobrecarga de trabajo. | El sistema bloquea horarios correctamente; no se permite la selección de espacios ya ocupados o fuera de la jornada laboral.
RF-026 | Ver horarios disponibles | ALTA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero ver los horarios disponibles antes de agendar una cita. | Se muestran los horarios disponibles; la interfaz presenta los huecos libres antes de confirmar la cita sin errores de carga.
RF-027 | Eliminar usuarios inactivos | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo, quiero eliminar usuarios inactivos para mantener la base de datos limpia. | Los usuarios inactivos se eliminan del sistema; el proceso de depuración se ejecuta sin afectar la integridad referencial de la base de datos.
RF-028 | Cifrar contraseñas | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero cifrar contraseñas para proteger la información. | Las contraseñas se almacenan cifradas; el sistema utiliza algoritmos de seguridad para proteger las credenciales en la base de datos.
RF-029 | Ver reportes mensuales | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como directivo, quiero ver reportes mensuales para evaluar el rendimiento. | Los reportes mensuales se generan correctamente; el archivo final contiene datos completos y precisos sobre la actividad del mes.
RF-030 | Cambiar contraseña | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como usuario, quiero cambiar mi contraseña para mayor seguridad. | El usuario puede cambiar su contraseña; el sistema valida que la nueva clave cumpla con las reglas de seguridad establecidas.
RF-031 | Agregar notas en consulta | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como médico, quiero agregar notas adicionales en cada consulta para mejor seguimiento. | Las notas médicas se guardan correctamente; la información detallada de la consulta queda registrada de forma permanente en cada sesión.
RF-032 | Descargar recetas médicas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como paciente, quiero descargar mis recetas médicas para tenerlas disponibles. | Las recetas médicas se descargan sin errores; el archivo generado es legible y contiene toda la información de la prescripción.
RF-033 | Registrar actividad de usuarios | ALTA | Medio | 3 | 3 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero registrar actividad de usuarios para auditoría. | Se registra la actividad de los usuarios; los logs de auditoría almacenan cada acción realizada dentro del sistema de forma cronológica.
RF-034 | Reasignar citas médicas | MEDIA | Bajo | 2 | 4 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero reasignar citas a otros médicos para optimizar la agenda. | Las citas se reasignan a otros médicos; el cambio de profesional se realiza correctamente actualizando la agenda de ambos involucrados.
RF-035 | Reprogramar citas | ALTA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero reprogramar mis citas para mayor flexibilidad. | Las citas se reprograman sin conflictos; el cambio de fecha u hora se valida para asegurar que no existan cruces de horario.
RF-036 | Validar permisos por rol | ALTA | Medio | 3 | 3 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero validar permisos según rol para evitar accesos indebidos. | El sistema valida permisos según rol; el acceso a las funciones está restringido correctamente para administrador, médico o paciente.
RF-037 | Comparar rendimiento de médicos | MEDIA | Bajo | 2 | 4 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como directivo, quiero comparar rendimiento entre médicos para tomar decisiones. | Los reportes comparativos se generan correctamente; el sistema permite analizar el rendimiento y carga de trabajo entre distintos médicos.
RF-038 | Visualizar citas semanales | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como médico, quiero visualizar mis citas por semana para organizarme mejor. | El médico visualiza su agenda semanal; la vista de calendario muestra la organización de sus citas sin inconsistencias de datos.
RF-039 | Recuperar contraseña | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido. | El usuario recupera su contraseña; el proceso de verificación permite restablecer el acceso a la cuenta de forma segura.
RF-040 | Cerrar sesión por inactividad | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero cerrar sesiones automáticamente por inactividad. | Las sesiones se cierran por inactividad; el sistema finaliza la conexión automáticamente tras un periodo de tiempo sin uso.
RF-041 | Ver citas canceladas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como administrativo, quiero ver citas canceladas para control administrativo. | Las citas canceladas se visualizan correctamente; el listado de bajas permite identificar los motivos y registros anulados en el sistema.
RF-042 | Ver detalles de cita | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como paciente, quiero ver detalles de mi cita (fecha, médico, especialidad). | Los detalles de la cita se muestran completos; al abrir un registro se visualiza toda la información técnica y administrativa correctamente.
RF-043 | Adjuntar archivos clínicos | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero adjuntar archivos al expediente clínico. | Los archivos clínicos se adjuntan correctamente; los documentos externos quedan vinculados al expediente del paciente sin fallos de carga.
RF-044 | Realizar backups automáticos | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero realizar backups automáticos periódicos. | El sistema realiza backups automáticos; el respaldo de la base de datos se ejecuta programadamente sin pérdida de información.
RF-045 | Cerrar sesión segura | ALTA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura. | El usuario cierra sesión de forma segura; al salir del sistema se destruyen los tokens de acceso y se protege la cuenta.
RF-046 | Visualizar tendencias de atención | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como directivo, quiero visualizar tendencias de atención. | Las tendencias de atención se visualizan correctamente; los indicadores muestran el comportamiento de la demanda médica en el tiempo.
RF-047 | Registrar médicos | MEDIA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo, quiero registrar nuevos médicos en el sistema. | Los médicos se registran correctamente; el alta de nuevos profesionales guarda todos los campos obligatorios en la base de datos.
RF-048 | Evitar accesos no autorizados | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero evitar acceso no autorizado a datos sensibles. | El sistema bloquea accesos no autorizados; cualquier intento de entrada sin credenciales válidas es rechazado inmediatamente.
RF-049 | Subir documentos médicos | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como paciente, quiero subir documentos médicos para mi expediente. | Los documentos médicos se suben correctamente; el servidor almacena y vincula los archivos al perfil correspondiente sin errores.
RF-050 | Registrar resultados de exámenes | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como médico, quiero registrar resultados de exámenes médicos. | Los resultados de exámenes se registran correctamente; la información de laboratorio se añade al historial del paciente de forma precisa.
RF-051 | Mantener integridad de datos | ALTA | Bajo | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero mantener integridad de la base de datos. | La base de datos mantiene su integridad; todas las operaciones de inserción, actualización y borrado respetan las reglas de relación.
RF-052 | Identificar horarios de alta demanda | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como directivo, quiero identificar horarios con mayor demanda. | Se identifican horarios de mayor demanda; el análisis de datos permite señalar las franjas horarias con mayor concentración de citas.
RF-053 | Ver dashboard personalizado | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como usuario, quiero ver un dashboard personalizado según mi rol. | El dashboard muestra información según el rol; la pantalla principal adapta sus herramientas y datos al perfil del usuario conectado.
RF-054 | Filtrar pacientes | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como administrativo, quiero filtrar pacientes por criterios específicos. | Los pacientes se filtran correctamente; el motor de búsqueda segmenta la lista según los criterios específicos seleccionados.
RF-055 | Registrar errores del sistema | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero registrar errores del sistema para diagnóstico. | El sistema registra errores para diagnóstico; se genera un log técnico que permite identificar y corregir fallos en el funcionamiento.
RF-056 | Visualizar diagnósticos anteriores | MEDIA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como paciente, quiero visualizar mis diagnósticos anteriores. | Los diagnósticos anteriores se visualizan sin errores; la consulta de antecedentes permite leer registros previos de forma clara.
RF-057 | Eliminar registros clínicos | MEDIA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero eliminar registros incorrectos del expediente. | Los registros clínicos se eliminan correctamente; el borrado de información obsoleta se ejecuta bajo los protocolos de seguridad.
RF-058 | Ver porcentaje de cancelaciones | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como directivo, quiero ver porcentaje de cancelaciones. | El porcentaje de cancelaciones se calcula correctamente; el sistema procesa la estadística de citas no concretadas con precisión.
RF-059 | Editar información de médicos | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo, quiero editar información de médicos. | La información de médicos se edita sin errores; la actualización de datos profesionales se refleja inmediatamente en el sistema.
RF-060 | Manejar errores de conexión | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como sistema, quiero manejar errores de conexión a la base de datos. | El sistema maneja errores de conexión; ante fallos de red el software no colapsa y permite retomar la operación.
RF-061 | Recibir mensajes del sistema | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como usuario, quiero recibir mensajes del sistema. | Los usuarios reciben mensajes del sistema; las notificaciones internas y alertas llegan a la bandeja de entrada correctamente.
RF-062 | Editar diagnósticos | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como médico, quiero editar diagnósticos en caso de error. | Los diagnósticos se editan correctamente; el médico puede modificar o ampliar la valoración clínica si es necesario.
RF-063 | Seleccionar médico disponible | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como paciente, quiero seleccionar al médico disponible para elegir atención. | El paciente selecciona médicos disponibles; la lista de profesionales se filtra por especialidad y disponibilidad sin errores.
RF-064 | Monitorear uso del sistema | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como directivo, quiero monitorear uso del sistema. | El sistema muestra el uso general; las estadísticas de rendimiento global se presentan de forma clara en el panel administrativo.
RF-065 | Asegurar consistencia de transacciones | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero asegurar consistencia en transacciones. | Las transacciones mantienen consistencia; cada operación en la base de datos se completa totalmente o se revierte para evitar errores.
RF-066 | Asignar especialidades | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero asignar especialidades a médicos. | Las especialidades se asignan correctamente; el perfil del médico queda vinculado a su área de experticia de forma adecuada.
RF-067 | Calificar atención médica | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero calificar la atención médica recibida. | Las calificaciones de atención se registran correctamente; el feedback del paciente se guarda y se promedia en el perfil del médico.
RF-068 | Ver estadísticas de pacientes | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero ver estadísticas de pacientes atendidos. | Las estadísticas de pacientes se muestran correctamente; se visualizan datos demográficos y de afluencia de forma precisa.
RF-069 | Validar credenciales | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero validar credenciales antes de permitir acceso. | El sistema valida credenciales; se comprueba la identidad del usuario antes de otorgar acceso a cualquier módulo sensible.
RF-070 | Recuperar acceso seguro | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como usuario, quiero recuperar acceso mediante verificación segura. | El acceso se recupera mediante procesos seguros; la reactivación de cuentas sigue protocolos que garantizan la titularidad del usuario.
RF-071 | Ver crecimiento de pacientes | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como directivo, quiero ver crecimiento de pacientes registrados. | El crecimiento de pacientes se muestra correctamente; el gráfico de nuevas altas refleja la evolución mensual de la base de usuarios.
RF-072 | Mantener logs de auditoría | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como sistema, quiero mantener logs para auditoría. | Los logs de auditoría se registran correctamente; cada movimiento dentro del sistema deja una huella digital para supervisión.
RF-073 | Validar datos de registro | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero validar datos antes de guardar registros. | Los datos se validan antes de guardar; el sistema comprueba formatos y campos obligatorios antes de procesar la información.
RF-074 | Cancelar cuenta | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como paciente, quiero cancelar mi cuenta si ya no usaré el sistema. | Las cuentas se eliminan correctamente; la baja de un usuario se procesa borrando sus accesos pero manteniendo la coherencia de datos.
RF-075 | Enviar alertas del sistema | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero enviar alertas cuando falle un proceso crítico. | El sistema envía alertas ante fallos críticos; se notifican errores graves de forma inmediata para su pronta resolución.
RF-076 | Ver historial completo del paciente | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como médico, quiero ver historial completo del paciente antes de atenderlo. | El historial completo del paciente se visualiza correctamente; la línea de tiempo de consultas y tratamientos es accesible y clara.
RF-077 | Gestionar estados de citas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como administrativo, quiero gestionar estados de citas (pendiente, atendido, cancelado). | Los estados de citas se gestionan correctamente; el flujo de programada, atendida o cancelada funciona según la lógica del negocio.
RF-078 | Exportar métricas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como directivo, quiero exportar métricas en diferentes formatos. | Las métricas se exportan sin errores; el volcado de datos estadísticos a archivos externos mantiene la precisión numérica.
RF-079 | Optimizar consultas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como sistema, quiero optimizar consultas para mejorar rendimiento. | Las consultas se optimizan correctamente; los tiempos de respuesta del sistema son rápidos incluso con gran volumen de datos.
RF-080 | Confirmar citas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero recibir confirmación de cita al registrarla. | Las citas se confirman correctamente; el proceso de validación asegura que el espacio quede reservado de forma definitiva.
RF-081 | Recibir notificaciones de citas | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como médico, quiero recibir notificaciones de nuevas citas asignadas. | Las notificaciones de citas se envían correctamente; el sistema despacha los recordatorios en los tiempos configurados.
RF-082 | Bloquear usuarios por intentos fallidos | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como sistema, quiero bloquear usuarios tras múltiples intentos fallidos. | Los usuarios se bloquean tras intentos fallidos; el sistema impide el acceso tras superar el límite de errores en la contraseña.
RF-083 | Detectar fallos del sistema | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como directivo, quiero detectar fallos en procesos. | Los fallos del sistema se detectan correctamente; las herramientas de monitoreo identifican anomalías en tiempo real.
RF-084 | Autenticación segura | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como usuario, quiero autenticarme de forma segura en el sistema. | La autenticación funciona de forma segura; el proceso de login protege los datos sensibles durante la transmisión.
RF-085 | Registrar disponibilidad de camas en matriz | ALTA | Medio | 3 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como administrativo, quiero usar una matriz para registrar la disponibilidad de camas por área y turno para gestionar hospitalización | La matriz de camas se registra correctamente; la interfaz muestra la disponibilidad por área y turno con actualización en tiempo real.
RF-086 | Analizar evolución del paciente en matriz | ALTA | Medio | 3 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero analizar una matriz de evolución diaria del paciente para detectar mejoras o recaídas | La evolución del paciente se visualiza en formato matricial; los cambios clínicos se presentan ordenados por fechas para su seguimiento.
RF-087 | Organizar citas en matriz por médico y hora | ALTA | Medio | 3 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero organizar en una matriz las citas por médico y hora para identificar espacios libres | Las citas organizadas en matriz permiten identificar espacios libres; la cuadrícula visual facilita la gestión de la agenda sin errores.
RF-088 | Comparar rendimiento de áreas con matrices | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como directivo, quiero usar matrices para comparar rendimiento de áreas médicas en distintos periodos | Los datos comparativos entre áreas se muestran en la matriz; se visualiza el rendimiento de distintos departamentos de forma simultánea.
RF-089 | Evaluar resultados de laboratorio en matriz | MEDIA | Bajo | 2 | 3 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como médico, quiero revisar una matriz de resultados de laboratorio por fechas para evaluar progreso clínico | Los resultados de laboratorio se visualizan ordenados; la lista de exámenes aparece cronológicamente facilitando la lectura médica.
RF-090 | Generar comprobante digital de cita | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero recibir un comprobante digital de mi cita para tener respaldo | El comprobante digital de cita se genera correctamente; el documento PDF contiene nombre, fecha, médico y consultorio completos.
RF-091 | Marcar cita como atendida | MEDIA | Bajo | 2 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como médico, quiero marcar una cita como atendida para actualizar el estado del paciente | Las citas se marcan como atendidas; el cambio de estado se refleja en el sistema y permite el cierre del ciclo de consulta.
RF-092 | Asignar consultorios a médicos | MEDIA | Bajo | 2 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como administrativo, quiero asignar consultorios a médicos según disponibilidad para evitar conflictos | Los consultorios se asignan sin conflictos; el sistema valida que el espacio físico esté disponible para el médico y horario elegidos.
RF-093 | Visualizar ubicación de consultorio | BAJA | Bajo | 1 | 4 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero ver la ubicación del consultorio asignado para llegar sin confusión | La ubicación del consultorio se muestra al paciente; la información sobre el área y número de sala aparece clara en el ticket.
RF-094 | Registrar observaciones rápidas | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero registrar observaciones rápidas durante la consulta para no perder información | Las observaciones médicas se registran y guardan; los comentarios adicionales del profesional quedan integrados en la consulta.
RF-095 | Controlar flujo de pacientes | MEDIA | Bajo | 2 | 4 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero controlar el flujo de pacientes por día para evitar saturación | El sistema controla el flujo diario de pacientes; se gestiona el turno de llegada y atención de manera ordenada y eficiente.
RF-096 | Generar alertas de capacidad hospitalaria | MEDIA | Medio | 2 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como directivo, quiero ver alertas cuando la capacidad del hospital esté cerca del límite | Se generan alertas de capacidad hospitalaria; el sistema notifica cuando la ocupación de camas se acerca al límite máximo.
RF-097 | Enviar instrucciones previas a la cita | BAJA | Bajo | 1 | 4 | Ing. Alejandara Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente, quiero recibir instrucciones previas a mi cita para prepararme adecuadamente | Las instrucciones previas se envían correctamente; el paciente recibe las indicaciones necesarias antes de acudir a su cita médica.
RF-098 | Visualizar lista diaria de pacientes | ALTA | Medio | 3 | 4 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico, quiero acceder rápidamente a la lista de pacientes del día para organizar mi trabajo | La lista diaria de pacientes se muestra al médico; el profesional visualiza su hoja de ruta del día con los datos básicos de cada persona.
RF-099 | Bloquear días festivos | MEDIA | Bajo | 2 | 4 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como administrativo, quiero bloquear días festivos en el sistema para evitar agendamientos | Los días festivos se bloquean para agendamiento; el calendario administrativo impide citas en fechas no laborales configuradas.
RF-100 | Evaluar tiempos promedio de atención | MEDIA | Medio | 2 | 4 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como directivo, quiero evaluar tiempos promedio de atención para mejorar eficiencia | Los tiempos promedio de atención se calculan correctamente; el sistema procesa la duración de las consultas para generar métricas de eficiencia.
RF-101 | Registrar ausencias imprevistas del personal médico | ALTA | alto | 8 | 3 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como médico quiero registrar ausencias imprevistas para que el sistema gestione automáticamente la cancelación o reasignación de mis citas y notifique a los pacientes | El sistema permite seleccionar un rango de fechas y horas para el bloqueo; las citas existentes en ese periodo se listan automáticamente; el botón de confirmación ejecuta la reasignación o cancelación; se verifica el envío de notificaciones a los pacientes afectados; el estado del médico cambia a no disponible en la agenda global; los cambios se reflejan en la tabla Agenda y Cita.
RF-102 | Gestionar repositorio de documentos médicos históricos del paciente | MEDIA | Medio | 5 | 2 | Ing. Keyla Marilei Gallardo Duarte | Como paciente quiero acceder a un portal de descargas personal para recuperar mis recetas y documentos médicos históricos sin depender del correo electrónico | Se visualiza una lista de documentos con nombre, fecha y tipo (receta, orden, certificado); el botón de descarga abre o baja el archivo en formato PDF o JPG; el acceso está restringido únicamente al paciente dueño de la cuenta y médicos autorizados; la integridad del archivo se mantiene desde el servidor hasta el cliente; el contador de documentos coincide con los registros en la base de datos.
RF-103 | Automatizar recordatorios de citas vía mensajería instantánea | ALTA | Medio | 5 | 2 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como paciente quiero recibir recordatorios automáticos por WhatsApp o SMS para asegurar mi asistencia a la cita programada | El mensaje contiene nombre del paciente, fecha, hora y nombre del médico; el envío se dispara automáticamente 24 horas antes de la cita; se registra el estado del envío entregado o fallido en el log de notificaciones; el sistema permite al paciente confirmar o cancelar desde el link del mensaje; la API externa responde correctamente sin bloquear el flujo principal de la aplicación.
RF-104 | Habilitar modalidad de telemedicina para atención remota | MEDIA | alto | 13 | 4 | Ing. Alejandra Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente quiero seleccionar la modalidad de telemedicina para recibir atención médica de forma remota mediante videollamada | Al agendar se muestra el selector Presencial o Virtual; las citas virtuales generan un link único de acceso; el dashboard del médico muestra el botón Iniciar Videollamada; el sistema verifica permisos de cámara y micrófono; se registra la duración de la sesión; la interfaz permite visualizar el historial clínico de forma simultánea a la llamada.
RF-105 | Adaptar interfaz del sistema con funciones de accesibilidad | BAJA | Bajo | 3 | 3 | Ing. Alejandra Jessica Acho Santa Cruz | Como paciente con discapacidad quiero utilizar una interfaz con funciones de accesibilidad para navegar por el sistema sin barreras | Existe un interruptor para activar el modo de alto contraste; el tamaño de la fuente se puede incrementar mediante botones sin romper el maquetado; todas las imágenes cuentan con etiquetas descriptivas; la navegación por formularios es posible utilizando únicamente el teclado; los mensajes de error son legibles por lectores de pantalla.
RF-106 | Procesar solicitudes de portabilidad y rectificación de datos personales | MEDIA | Bajo | 3 | 3 | Ing. Elida Andrea Eyzaguirre Baldelomar | Como paciente quiero solicitar la rectificación o portabilidad de mis datos personales para ejercer mis derechos de privacidad | El formulario permite editar campos de contacto como teléfono, correo y dirección; el botón Exportar genera un archivo JSON o PDF con toda la información personal y clínica del usuario; el sistema registra un log de auditoría cada vez que se descargan los datos; se requiere validación de contraseña para confirmar cambios sensibles; la actualización en la base de datos es inmediata tras guardar.
RF-107 | Implementar sistema de encuestas de satisfacción post consulta médico | BAJA | Bajo | 2 | 2 | Ing. Pablo Luis Medina Oroz | Como paciente quiero calificar el servicio y la atención del médico para proporcionar feedback sobre la calidad de la consulta médica | Al finalizar la cita aparece automáticamente un modal con escala de 1 a 5 estrellas; campo de texto opcional para comentarios adicionales; el envío bloquea la encuesta para evitar duplicidad; los resultados se guardan vinculados al ID del médico de forma anónima para el paciente; los promedios se actualizan en el reporte estadístico de rendimiento.

## DIAGRAMA DE GANTT
TAREA | INICIO | FIN | DURACIÓN (Horas) | ESTADO | PROGRESO (%)
Crear y versionar scripts DDL (Area, Especialidad, Usuario, Paciente, Cita) y script rollback. | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Poblar BD de prueba con INSERTs; validar FK e integridad referencial. | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Configurar conexión BD en dev (.env), crear usuario DB y script backup diario. | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Diseñar matriz de roles y permisos; documento y tablas de permisos. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Implementar auth parte 1: endpoints /auth/login y hashing de contraseñas (8h). | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Implementar auth parte 2: /auth/logout y refresh token; integración con BD (4h). | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Pruebas unitarias e integración de auth; crear cuentas de prueba por rol. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Diseñar API y DTOs para paciente; validaciones DNI/email/fecha. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Implementar POST /pacientes parte 1: esquema y persistencia básica (8h). | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Implementar POST /pacientes parte 2: asociación con Usuario y validaciones (4h). | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Implementar GET /pacientes/{id} y pruebas de integración; manejo de errores. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Definir reglas de negocio de cita: duración por defecto, estados y validaciones. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Implementar endpoints cita parte 1: POST/validaciones básicas y bloqueo horario (8h). | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Implementar endpoints cita parte 2: PUT/DELETE y manejo estados (4h). | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Pruebas de integración agenda con pacientes y médicos; crear datos de prueba. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Maquetado prototipo: pantallas login, registro paciente y formulario cita (HTML/CSS). | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Conectar UI a endpoints (login, crear paciente, crear cita) con fetch/axios (mock si necesario). | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 128 | Hecho | 100
Prueba de usabilidad rápida con 2 usuarios y documentar ajustes mínimos. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 64 | Hecho | 100
Diseñar tabla HistoriaClinica (id, idPaciente, fecha, tipoRegistro, descripcion, rutaAdjunto). Documento de campos. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Implementar POST /historia.php: crear entrada clínica (validar rol médico), insertar en BD. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Subida de archivos: formulario multipart, validar tipo/size en PHP, guardar en /uploads/seguro y registrar ruta en BD. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Crear tabla AuditLog (usuario, accion, tabla, id_registro, timestamp) y documento de retención. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Implementar auditoría en PHP: función log_audit($user,$action,$table,$id) y llamar en create/update/delete relevantes. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Configurar HTTPS en entorno local/servidor de pruebas (si aplica) y revisar storage seguro; documentar pasos. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Diseñar plantilla de correo simple (asunto, cuerpo) y trigger: al crear cita insertar en tabla Notificaciones. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Implementar envío de correo con PHP mail() o librería PHPMailer (simulado) y scheduler simple (cron o script que revisa Notificaciones). | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Pruebas de notificaciones: crear cita y verificar registro y envío simulado; logs. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Definir consultas SQL para reportes (citas por día, pacientes atendidos por rango). | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Implementar endpoint /reportes.php que ejecuta consultas y devuelve CSV descargable. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Interfaz simple para seleccionar rango y descargar reporte (botón export CSV). | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Definir métricas clave y consultas (citas/día, % asistencia) para panel. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Implementar endpoints métricas /metrics.php y frontend con gráficos simples (Chart.js) mostrando 2 métricas. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Pruebas y optimización: revisar índices necesarios para consultas de métricas; documentar cambios. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 64 | Hecho | 100
Crear formulario diagnóstico, guardar en BD y relación con paciente | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 128 | Hecho | 100
Implementar camcelación de citas y actualización de estado en BD | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
Consulta de historial de citas y visualización en interfaz | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
Implementar agenda médica con filtro por fecha | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
Generar reportes CSV desde consultas SQL y botón de descarga | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
CRUD de horaios médocps con validación de solapamientos | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 128 | Hecho | 100
Implementar notificación de cancelación con envío de correo | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
Crear formulario de recets médicas y almacenamiento en BD | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
Implementar búsqueda de pacientes con consulta y resultados | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 64 | Hecho | 100
Pruebas de registro de diagnóstico y connsistencia de datos | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Optimización de consultas de agenda médica. | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Mejora de exportación y validación de archivos CSV | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Validaciones avanzads de horarios y conflictos | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Pruebas de notificaciones y logs de envío | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Validación de recetas y consistencia en el historial clínico | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Optimización de búsqueda y experiencia de usuario | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 64 | Hecho | 100
Vista administrativa de agenda: Matriz Médico vs Hora para detectar huecos libres. | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 64 | Hecho | 100
Vista matricial de evolución: Seguimiento de síntomas por fechas (filas/columnas). | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 128 | Hecho | 100
Registro de auditoría persistente: Log de IP y acciones en tabla inmutable. | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 64 | Hecho | 100
Gestión de espacios: Tabla Consultorios y validación de exclusividad de uso. | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 64 | Hecho | 100
Contador de afluencia en tiempo real y alertas visuales de saturación en dashboard. | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 64 | Hecho | 100
Tabla estructurada de laboratorio: Matriz Prueba vs Fecha con resaltado de rangos. | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 128 | Hecho | 100
Implementación de Transacciones (BEGIN/COMMIT) en registros críticos de agenda. | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 64 | Hecho | 100
Reporte analítico de horas pico y densidad de citas para planificación de turnos. | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 64 | En curso | 50
Indicador de capacidad hospitalaria: Notificación automática a directivos al llegar al límite. | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 64 | En curso | 50
Algoritmo de cálculo de duración de consulta y reporte de eficiencia por especialidad. | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 128 | En curso | 50
Reporte comparativo matricial: Productividad Periodo vs Área Médica. | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 128 | En curso | 50
Mapa de ubicación dinámica en detalle de cita (Piso/Consultorio). | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 64 | En curso | 50
Clase Database.php: Refactorización para manejo global de excepciones y mensajes amigables. | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 64 | En curso | 50
Gestor de calendario administrativo: Bloqueo masivo de feriados y días no laborales. | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 64 | En curso | 50
Contador de intentos fallidos y bloqueo temporal de cuenta en DB. | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 64 | Por hacer | 0
Verificación en dos pasos (2FA) o canal alternativo de identidad. | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 128 | Por hacer | 0
Refactorización de Middleware check_role.php para rutas protegidas. | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 64 | Por hacer | 0
Formulario password_change.php con validación de complejidad. | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 64 | Por hacer | 0
Módulo de diagnóstico de procesos (detección de cuellos de botella). | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 128 | Por hacer | 0
Script de centralización de logs de error para el área técnica. | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 64 | Por hacer | 0
Alertas automáticas vía email ante Errores 500 o caídas de BD. | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 64 | Por hacer | 0
Automatización de Backups con Cron y rotación de archivos SQL. | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 64 | Por hacer | 0
KPI de tasa de cancelación y efectividad de la agenda. | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 64 | Por hacer | 0
Gráfico comparativo de nuevos registros vs. bajas de pacientes. | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 64 | Por hacer | 0
Exportación multiformato (Excel/PDF) de paneles de métricas. | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 128 | Por hacer | 0
Polling AJAX para notificaciones en tiempo real en el dashboard. | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 128 | Por hacer | 0
Programador de recordatorios con instrucciones de preparación previa. | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 64 | Por hacer | 0
Proceso de eliminación/anonimización de cuenta del paciente. | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 64 | Por hacer | 0
Saneamiento final de todas las entradas (Auditoría de código XSS/SQLi). | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 128 | Por hacer | 0
Verificación de restricciones de integridad y motores InnoDB finales. | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 64 | Por hacer | 0
Pruebas de carga (Stress Testing) y documentación técnica final. | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 128 | Por hacer | 0